Приложение №1

к программе «Ликвидация очередности на получение мест в дошкольные образовательные учреждения на территории Пушкинского муниципального района в 2012-2014 годах»

План мероприятий по ликвидации очередности на получение мест в дошкольных образовательных учреждениях 
Пушкинского муниципального района

в 2012 -2014 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Кол-во мест | Срок реализации | Объем финанси-рования в млн. руб. | В том числе: | Ответствен-ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Планируемое привлечение средств: |  |
|  |  |  |  |  | Федераль- ный бюджет в млн. руб. | Бюджет Москов- ской области в млн. руб. | Бюджет муници-пального района в млн. руб. | Бюджеты город-ских и сельс-ких посе-лений в млн. руб. | Привлеченные источники в млн. руб. |  |
|  | ВСЕГО, в том числе * - альтернативные формы получения дошкольного образования указаны по нарастающему итогу | 3192 новых мест и 1135* –альтернатива |  | 3299,5 |  | 603,0 | 630,2 | 72,7 | 1993,6 |  |
|  | 2012 год | 309 новых мест и 385 -альтернатива |  | 321,75 |  | 104,75 | 66,0 | 16,0 | 135,0 |  |
|  | 2013 год | 940 новых мест и 560- альтернатива |  | 816,45 |  | 280,75 | 225,7 | 22,0 | 288,0 |  |
|  | 2014 год | 1943 новых мест и 790-альтернатива |  | 2161,3 |  | 217,5 | 338,5 | 34,7 | 1570,6 |  |
| Мероприятие 1.Строительство дошкольных образовательных учреждений |  |
| 1.1. | Строительство детского сада в г.Пушкино мкр. Новая деревня | 120 | 2012 | 135,0 |  |  |  |  | 135,0 | УСАиГ, Управление образования, Комитет по финансовой и налоговой политике |
| 1.2. | Строительство детского сада в п.Лесной (начало строительства – 2012 г.) | 160 | 2012 | 57,34 |  | 30,5 | 26,84 |  |  | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
| 1.3. | Строительство детского сада в п. Зеленоградский (начало строительства – 2012 г.) | 120 | 2012 | 41,61 |  | 30,25 | 11,36 |  |  | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
| 1.4. | Строительство детского сада с бассейном в г.Пушкино, проезд Разина, дом7 | 240 | 2012 | 35,5 |  | 20,0 | 15,5 |  |  | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
| 1.5. | Проведение проектно –изыскательских работ по детскому саду в пос. Лесные Поляны | 120 | 2012 | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
| 1.6. | Итого в 2012 году | 120 |  | 277,45 |  | 80,75 | 53,7 | 8,0 | 135,0 |  |
| 1.7. | Строительство негосударственного дошкольного образовательного учреждения в г.Пушкино (ул.Институтская) | 140 | 2013 | 168,0 |  |  |  |  | 168,0 | УСАиГ |
| 1.8. | Ввод в эксплуатацию детского сада в п.Лесной (начало строительства – 2012 г.) | 160 | 2013 | 96,3 |  | 77,2 | 19,1 |  |  | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
| 1.9. | Ввод в эксплуатацию детского сада в п. Зеленоградский (начало строительства – 2012г.) | 120 | 2013 | 76,75 |  | 64,55 | 12,2 |  |  | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
| 1.10. | Ввод в эксплуатацию детского сада в г.Пушкино проезд Разина, дом 7 | 240 | 2013 | 268,0 |  | 124,0 | 144,0 |  |  | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
| 1.11. | Начало строительства детского сада в пос. Лесные Поляны | 120 | 2013 | 36,0 |  |  |  |  | 36,0 | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
| 1.12. | Начало строительства детского сада в п. Правдинский | 120 | 2013 | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
| 1.13. | Пристройка к зданию МАДОУ детский сад №22 «Золушка» (г.Пушкино) | 20 | 2013 | 24,0 |  | 12,0 | 6,0 | 6,0 |  | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
| 1.14. | Итого в 2013 году | 680 |  | 675,05 |  | 277,75 | 181,3 | 12,0 | 204,0 |  |
| 1.15. | Строительство детского сада в п.Ашукино | 182 | 2014 | 218,4 |  |  |  |  | 218,4 | УСАиГ |
| 1.16. | Строительство детского сада в г.Пушкино (31 квартал) | 240 | 2014 | 304,5 |  |  |  |  | 304,5 | УСАиГ Управление образования, КФНП |
| 1.17. | Ввод в эксплуатацию детского сада в с.Ельдигино | 120 | 2014 | 152,7 |  |  |  | 6,0 | 146,7 | УСАиГ Управление образования, КФНП |
| 1.18. | Строительство детского сада в г.Пушкино мкр.Новая деревня | 120 | 2014 | 144,0 |  | 72,0 | 72,0 |  |  | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
| 1.19. | Строительство детского сада в г.Пушкино (мкр.Северный) | 230 | 2014 | 276,0 |  |  |  |  | 276,0 | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
| 1.20. | Строительство детского сада в п.Правдинский | 120 | 2014 | 144,0 |  | 72,0 | 72,0 |  |  | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
| 1.21. | Реконструкция детского сада в п.Софрино ул.Дальняя (здание бывшего детского сада) | 80 | 2014 | 96,0 |  |  | 4,0 | 4,0 | 88,0 | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
| 1.22. | Строительство детского сада в с. Тарасовка (ул. Большая Тарасовка) | 60 | 2014 | 72,0 |  |  |  |  | 72,0 | УСАиГ, Управление образования, |
| 1.23. | Строительство второго корпуса действующего здания МБДОУ детский сад №51 «Машенька» (п.Правдинский) | 120 | 2014 | 152,0 |  |  |  | 8,0 | 144,0 | УСАиГ Управление образования, КФНП |
| 1.24. | Строительство нового здания МБДОУ детский сад № 44 «Соловушка» (г. Пушкино, мкр. Мамонтовка) | 120 | 2014 | 152,7 |  | 72,0 | 72,0 | 8,7 |  | УСАиГ Управление образования, КФНП |
| 1.25. | Ввод в эксплуатацию детского сада в пос. Лесные Поляны | 120 | 2014 | 108,0 |  |  |  |  | 108,0 | УСАиГ Управление образования |
| 1.26. | Итого в 2014 году | 1512 |  | 1820,3 |  | 216,0 | 220,0 | 26,7 | 1357,6 |  |
| 1.27. | Итого по мероприятию | 2312 |  | 2772,8 |  | 574,5 | 455,0 | 46,7 | 1696,6 |  |
| Мероприятие 2. Капитальные и восстановительные ремонты |
| 2.1. | Поэтапная реорганизация двух начальных школ – детских садов (МОУ №1 «Колокольчик», МОУ №3 «Снежинка») в дошкольные образовательные учреждения (с открытием дополнительных дошкольных групп) - МБОУ начальная школа – детский сад №1 «Колокольчик» (2 группы – 20 мест) |  | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
|  |  | 40 | 2012 | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |
|  | - МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка» (1 группа- 20 мест) | 20 | 2012 | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |
| 2.2. | Ремонт используемых не по назначению (или свободных) помещений ДОУ для открытия дополнительных групп: - МБДОУ детский сад №60 «Огонек» (1группа – 20 мест) | 20 | 2012 | 4,0 |  | 3,0 | 1,0 |  |  |  |
|  | - МБДОУ детский сад №47 «Радуга » (1 группа – 20 мест) | 20 | 2012 | 4,0 |  | 3,0 | 1,0 |  |  |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт помещений в МАДОУ №22 «Золушка» | 40 | 2012 | 9,0 |  | 5,8 | 3,2 |  |  |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт помещений в МБДОУ №23 «Ромашка» | 40 | 2012 | 15,4 |  | 12,2 | 3,2 |  |  |  |
|  | Итого в 2012 году | 180 |  | 40,4 |  | 24,0 | 8,4 | 8,0 |  |  |
| 2.5. | Поэтапная реорганизация двух начальных школ – детских садов (МОУ №1 «Колокольчик», МОУ №3 «Снежинка») в дошкольные образовательные учреждения (с открытием дополнительных дошкольных групп) - МБОУ начальная школа – детский сад №1 «Колокольчик» (2 группы – 40 мест) |  | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
|  |  | 40 | 2013 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |
|  | - МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка» (1 группа- 20 мест) | 20 | 2013 | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 2.6. | Ремонт используемых не по назначению помещений в детском саду №29 «Сказка» (1 группа) при условии передачи в муниципальную собственность | 20 | 2013 | 3,0 |  | 1,5 | 1,5 |  |  | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
| 2.7. | МБОУ «Царевская ООШ» (1 группа) | 20 | 2013 | 7,0 |  | 1,5 | 3,5 | 2,0 |  | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
|  | Итого в 2013 году | 100 |  | 18,0 |  | 3,0 | 5,0 | 10,0 |  |  |
| 2.8. | МБОУ НОШ №16 г.Пушкино (1 группа) | 20 | 2014 | 7,0 |  | 1,5 | 3,5 | 2,0 |  | УСАиГ, Управление образования, КФНП |
| 2.9. | Итого в 2014 году | 20 |  | 7,0 |  | 1,5 | 3,5 | 2,0 |  |  |
| 2.10. | Итого по мероприятию | 300 |  | 65,4 |  | 28,5 | 16,9 | 20,0 |  |  |
| Мероприятие 3. Организация альтернативных форм предоставления дошкольного образования |
| 3.1. | Открытие групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с 01.09.2012 | 105 (7 групп) | 2012 | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  | Управление образования, КФНП |
| 3.2. | Открытие семейных дошкольных групп на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 01.09.2012 | 9 (3 группы) | 2012 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | Управление образования, КФНП |
| 3.3. | Открытие частных детских садов (содействие в их организации) с 01.09.2012 | 50 (2) | 2012 |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 3.4. | Итого в 2012 году | 164 |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  |  |
| 3.5. | Открытие групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района | 105 (7 групп) | 2013 | 2,2 |  |  | 2,2 |  |  | Управление образования, КФНП |
| 3.6. | Открытие семейных дошкольных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 15 (5 групп) | 2013 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | Управление образования, КФНП |
| 3.7. | Открытие частных детских садов (содействие в организации) | 85 (2 группы) | 2013 |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 3.8. | Итого в 2013 году | 205 |  | 4,2 |  |  | 4,2 |  |  |  |
| 3.9. | Открытие групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района | 105 (7 групп) | 2014 | 2,3 |  |  | 2,3 |  |  | Управление образования, КФНП |
| 3.10. | Открытие семейных дошкольных групп | 21 (7 групп) | 2014 | 2,9 |  |  | 2,9 |  |  | Управление образования, КФНП |
| 3.11. | Открытие частных детских садов (содействие в их организации) | 140 (3) | 2014 |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 3.12. | Итого в 2014 году | 266 |  | 5,2 |  |  | 5,2 |  |  |  |
| 3.13. | Итого по мероприятию | 635 |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  |  |  |
| Мероприятие 4. Развитие государственно-частного партнерства |
| 4.1. | Разработка соглашения о государственно-частном партнерстве |  | 2012 |  |  |  |  |  |  | Правовое управление, Управление образования, УСАиГ, Комитет по экономике, КФНП |
| 4.2. | Организация работы с предприятиями, готовыми выступать партнерами при строительстве и эксплуатации объектов дошкольного образования |  | 2012 |  |  |  |  |  |  | Комитет по экономике, УСАиГ, КФНП |
| 4.3. | Организация работы с индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги населению по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста |  | 2012 |  |  |  |  |  |  | Отдел потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего предприни мательства, Управление образования, КФНП |
| 4.4. | Разработка нормативно-правовых актов по закупке муниципальным образованием услуг дошкольного образования у негосударственных учреждений |  | 2012 |  |  |  |  |  |  | Правовое управление, Управление образования, КФНП, Комитет по экономике, |
| 4.5. | Предоставление системы льгот негосударственным ДОУ с 01.09.2012 г. * не дает дополнительных мест | 30* | 2012 | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  | КУИ, Управление образования, КФНП |
| 4.6. | Итого в 2012 году |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |
| 4.7. | Строительство детского сада на условиях государственно-частного партнерства | 60 | 2013 | 72,0 |  |  |  |  | 72,0 | УСАиГ, Управление образования, КФНП, Комитет по экономике |
| 4.8. | Выкуп за счет средств муниципального бюджета у застройщиков вновь построенных ДОУ в рассрочку | 15 | 2013 | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  | Управление образования, КФНП, Комитет по экономике |
| 4.9. | Закупка муниципальным образованием услуг по предоставлению дошкольного образования у негосударственных организаций | 40 | 2013 | 4,1 |  |  | 4,1 |  |  | Управление образования, КФНП, Комитет по экономике |
| 4.10. | За счет привлечения внебюджетных средств на увеличение кол-ва мест в ДОУ | 10 | 2013 | 12,0 |  |  |  |  | 12,0 | Управление образования, КФНП, Комитет по экономике |
| 4.11. | Предоставление системы льгот негосударственным ДОУ | 100* | 2013 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | КУИ, Управление образования, КФНП |
| 4.12. | Участие в программе «Билдинг – сад» | 20 | 2013 |  |  |  |  |  |  | Управление образования, КФНП, УСАиГ, Комитет по экономике |
| 4.13. | Итого в 2013 году * не дает дополнительных мест | 145 + 100* |  | 109,1 |  |  | 25,1 |  | 84,0 |  |
| 4.14. | Строительство детского сада на условиях государственно-частного партнерства | 120 | 2014 | 144,0 |  |  |  |  | 144,0 | УСАиГ, Управление образования, КФНП, Комитет по экономике |
| 4.15. | Выкуп за счет средств муниципального бюджета у застройщиков вновь построенных ДОУ в рассрочку | 30 | 2014 | 36,0 |  |  | 36,0 |  |  | Управление образования, КФНП, Комитет по экономике |
| 4.16. | Закупка муниципальным образованием услуг по предоставлению дошкольного образования у негосударственных организаций | 100 | 2014 | 10,2 |  |  | 10,2 |  |  | Управление образования, КФНП, Комитет по экономике |
| 4.17. | За счет привлечения внебюджетных средств на увеличение кол-ва мест в ДОУ | 20 | 2014 | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 | Управление образования, КФНП, Комитет по экономике |
| 4.18. | Предоставление системы льгот негосударственным ДОУ | 205* | 2014 | 6,2 |  |  | 6,2 |  |  | КУИ Управление образования, КФНП |
| 4.19. | Участие в программе «Билдинг – сад» | 40 | 2014 |  |  |  |  |  |  | Управление образования, КФНП, УСАиГ, Комитет по экономике |
| 4.20. | Итого в 2014 году | 310 |  | 220,4 |  |  | 52,4 |  | 168,0 |  |
| 4.21. | Итого по мероприятию * не дает дополнительных мест | 455 + 205* |  | 329,8 |  |  | 77,8 |  | 252,0 |  |
| Мероприятие 5. Компенсационные выплаты |
| 5.1. | Выплата компенсации родителям детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих на очереди, в размере 50 % от стоимости содержания ребенка в детском саду (при условии снятия с очереди) с 01.09.2012 | 100** | 2012 | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  | Управление образования, КФНП |
| 5.2. | Выплата компенсации родителям детей от 1,5 до 3 лет (состоящих на учете в соц. защите как малообеспеченные) с 01.09.2012г. в связи с невозможностью предоставить место в детском саду | 100* | 2012 | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | Управление образования, КФНП |
| 5.3. | Итого в 2012 году *не дает дополнительных мест ** не дает дополнительных мест, но снижает очередность | 200*, из них 100** |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |
| 5.4. | Выплата компенсации родителям детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих на очереди в размере 50 % от стоимости содержания ребенка в детском саду (при условии снятия с очереди) | 120** | 2013 | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  | Управление образования, КФНП |
| 5.5. | Выплата компенсации родителям детей от 1,5 до 3 лет (состоящим на учете в соц. защите как малообеспеченные) в связи с невозможностью предоставить место в детском саду | 150* | 2013 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  | Управление образования, КФНП |
| 5.6. | Итого в 2013 году *не дает дополнительных мест ** не дает дополнительных мест, но снижает очередность | 270*, из них 120** |  | 10,1 |  |  | 10,1 |  |  |  |
| 5.7. | Выплата компенсации родителям детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих на очереди в размере 50 % от стоимости содержания ребенка в детском саду (при условии снятия с очереди) | 140** | 2014 | 7,1 |  |  | 7,1 |  |  | Управление образования, КФНП |
| 5.8. | Выплата компенсации родителям детей от 1,5 до 3 лет (состоящим на учете в соц. защите как малообеспеченные) в связи с невозможностью предоставить место в детском саду | 200* | 2014 | 5,3 |  |  | 5,3 |  |  | Управление образования, КФНП |
| 5.9. | Итого в 2014 году *не дает дополнительных мест ** не дает дополнительных мест, но снижает очередность | 340*, из них 140** |  | 12,4 |  |  | 12,4 |  |  |  |
| 5.10. | Итого по мероприятию | 340*, из них 140** |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |
| Мероприятие 6. Возврат в систему зданий бывших детских садов, используемых не по назначению |
| 6.1. | Здание бывшего детского сада в с.п.Царевское (Дом отдыха «Космодром») | 80 | 2014 | 96,0 |  |  | 45,0 | 6,0 | 45,0 | КУИ, УСАиГ, КФНП |
| 6.2 | Итого по мероприятию | 80 |  | 96,0 |  |  | 45,0 | 6,0 | 45,0 |  |