Приложение

к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от 27.06.2012   № 1831

Долгосрочная целевая программа

муниципального образования «Пушкинский муниципальный район»

«Ликвидация очередности на получение мест в дошкольные образовательные учреждения на территории Пушкинского муниципального района

в 2012-2014 годах»

Паспорт

долгосрочной целевой программы

муниципального образования «Пушкинский муниципальный район»

«Ликвидация очередности на получение мест в дошкольные образовательные учреждения на территории Пушкинского муниципального района

в 2012-2014 годах»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа муниципального образования «Пушкинский муниципальный район» «Ликвидация очередности на получение мест в дошкольные образовательные учреждения на территории Пушкинского муниципального района в 2012-2014 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Указ президента РФ от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки; Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; Закон Московской области № 41/2009-ОЗ «Об образовании»; Постановление администрации Пушкинского муниципального района от 24.08.2010г № 2277 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пушкинский муниципальный район» (далее – Порядок); Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие дошкольного образования в Московской области в 2012-2014 годах», утв. постановление Правительства Московской области от 31.08.2011 № 923/35; Устав муниципального образования «Пушкинский муниципальный район» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Пушкинского муниципального района Московской области |
| Разработчик Программы | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |
| Цель Программы | Обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование Ликвидация к 2015 году очереди в дошкольные образовательные учреждения |
| Задачи Программы | Обеспечение доступности дошкольного образования для населения, проживающего на территории Пушкинского района; создание дополнительных мест в образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района; развитие альтернативных форм дошкольного образования (частных детских садов; семейных дошкольных групп; групп кратковременного пребывания); развитие государственно-частного партнерства; осуществление компенсационных выплат родителям детей, не получивших услугу дошкольного образования. |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2014 годы |
| Исполнители Программы | Администрация Пушкинского муниципального района; Управление образования администрации Пушкинского муниципального района; Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального района; Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района; Комитет по экономике администрации Пушкинского муниципального района; Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района (КУИ); Муниципальные образовательные учреждения Пушкинского муниципального района, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий настоящей Программы в 2012-2014 годах, составляет 3299,5 млн. рублей, в том числе: 2012 год – 321,75 млн. рублей; 2013 год – 816,45 млн. рублей; 2014 год – 2161,3 млн. рублей; из них по источникам: средства бюджета Московской области составляют 603,0 млн. рублей, в том числе: 2012 год – 104,75 млн. рублей; 2013 год – 280,75 млн. рублей; 2014 год – 217,5 млн. рублей; средства муниципального бюджета составляют 630,2 млн. рублей, в том числе: 2012 год – 66,0 млн. рублей; 2013 год – 225,7 млн. рублей; 2014 год – 338,5 млн. рублей; Средства бюджетов городских и сельских поселений составляют 72,7 млн.руб. 2012 год – 16,0 млн. рублей; 2013 год – 22,0 млн. рублей; 2014 год – 34,7 млн. рублей; Привлеченные средства составляют 1993,6 млн. рублей, в том числе: 2012 год – 135,0 млн. рублей; 2013 год – 288,0 млн. рублей; 2014 год – 1570,6 млн. рублей. |
| Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы) | Отсутствие к 01.01.2015 года очередности на получение места в дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 0 до 7 лет; развитие альтернативных форм предоставления дошкольного образования; развитие государственно-частного партнерства |

- Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом                  реализации Программы

На территории Пушкинского муниципального района функционирует 36 детских садов  (из них 2 ведомственных: детский сад №29 «Сказка» Министерства обороны и №896 Российского Университета Дружбы народов ) и 4 начальных школы – детских сада с общим контингентом 4994 детей (на 01.06.2012 г.).

- Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются: охрана жизни и укрепление здоровья детей,  обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка, приобщение детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.

- Однако имеющаяся сеть детских садов  не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения Пушкинского района  в доступных и качественных услугах дошкольного образования и обеспечить государственные гарантии доступности дошкольного образования для всех слоев населения района.

- Система дошкольного образования играет важную роль в социально-экономической жизни, прежде всего в силу того, что право на беспрепятственное устройство детей в детские сады выступает необходимым условием обеспечения возможности участия в трудовой деятельности родителей воспитанников, которые, как правило, находятся в наиболее продуктивном для такого рода деятельности возрасте. Возможность свободного устройства ребенка в дошкольное образовательное учреждение  выступает важным фактором при планировании рождения женщинами репродуктивного возраста.

- Однако с  начала 90-годов в силу ряда причин шел процесс  сокращения количества дошкольных образовательных учреждений, в результате которого в настоящее время остро ощущается нехватка мест в указанных учреждениях. В Пушкинском районе данная проблема усугубилась высокими объемами строительства многоэтажного  жилья и миграцией населения.

По состоянию на 01.06.2012 г. очередность на получение места в детском саду составляет 6260 человек, из них 2022 ребенка в возрасте от 0 до 1,5 лет.  Следовательно фактическая очередность нуждающихся в предоставлении путевки в детский сад – 4238 чел.   ( дети в возрасте от 1,5до 7 лет).

По сравнению с тем же периодом 2010 года очередность выросла на 5%  (на 01.06.2010 г. составляла 5955 чел.), по сравнению с тем же периодом 2011 года снизилась на 3% (на 01.01.2011 г. составляла – 6430 чел.).

На данный момент общий охват детей в возрасте от 0 до 7 лет дошкольным образованием составляет 44,5 %.

Постановлением администрации Пушкинского муниципального района  от 15.10.2010 г. №2872 «Об утверждении долгосрочных муниципальных программ Пушкинского муниципального района Московской области»  (с последующими изменениями) утверждена долгосрочная целевая программа муниципального образования «Пушкинский муниципальный район» «Развитие образования в Пушкинском муниципальном районе на 2011-2013 гг.», в рамках которой предусмотрено развитие сети  дошкольных образовательных учреждений (строительство новых зданий, реорганизация начальных школ – детских садов в детские сады с открытием дополнительных дошкольных групп; открытие после реконструкции дополнительных  групп на базе детских садов и общеобразовательных учреждений при наличии свободных помещений).

За последние годы в районе было введено в эксплуатацию 4 детских сада на 480 мест, за счет реконструкции имеющихся помещений в 2010 г. были открыты 2 группы в существующих детских садах на 35 мест; в 2011 г. - 454 места, из них 6 групп на 120 мест и 334 места за счет введения новых СанПиН,  в 2012 году – уже введено 130 мест, при условии софинансирования из областного бюджета (ходатайство подано на 120 мест  – 30,4 млн.руб.)  планируется ввести еще 180 мест. Также в сентябре 2012 года в г.Пушкино  будет введен в эксплуатацию детский сад –новостройка на 120 мест.

Пушкинский муниципальный район вошел в долгосрочную целевую программу Московской области «Развитие дошкольного образования в Московской области в 2012-2014 годах», утв. Постановлением Правительства МО от 31.08.2011г. № 923/35, в рамках которой в 2012г. планируется начало строительства двух детских садов: в п.Лесной (на 160 мест)   и  п.Зеленоградский (на 120 мест).

При реализации Программы должны быть достигнуты следующие результаты:

-  ликвидация   к 01.01.2015 года очередности на получение места в дошкольные образовательные учреждения  для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;

- увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 0 до 7 лет;

- развитие альтернативных форм предоставления дошкольного образования;

- развитие государственно-частного партнерства.

При организации государственно-частного партнерства в данной программе частным партнером может выступать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, или действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

- Сведения о муниципальном заказчике и исполнителях Программы

Муниципальным  заказчиком Программы является Администрация Пушкинского муниципального района.

Исполнителями Программы являются Администрация Пушкинского  муниципального района; Управление образования администрации Пушкинского  муниципального района;

Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального района; Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района; Комитет по экономике администрации Пушкинского муниципального района; Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района (КУИ);

муниципальные образовательные учреждения Пушкинского муниципального района, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

III. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование и ликвидация к 2015 году очереди в дошкольные образовательные учреждения.

Задачами Программы являются:

- обеспечение доступности дошкольного образования для населения, проживающего на территории Пушкинского района;

- создание дополнительных мест в образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района;

- развитие альтернативных форм дошкольного образования (частных детских садов; семейных дошкольных групп; групп кратковременного пребывания);

-  развитие государственно-частного партнерства;

- осуществление компенсационных выплат родителям детей, не получивших услугу дошкольного образования.

Данные цель и задачи Программы достигаются в течение 2012-2014 годов (путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении  к Программе).

IV. Планируемые количественные и качественные показатели

эффективности реализации Программы

| № п/п | Задачи Программы | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение доступности дошкольного образования для населения, проживающего на территории Пушкинского района | Доля детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования | процент | 44,5 | 49 | 58 | 74 |
|  |  | Доля детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования | процент | 57 | 61,5 | 70,5 | 100 |
|  |  | Доля детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования | процент | 69 | 73,5 | 83,5 | 100 |
| 2. | Создание дополнительных дошкольных мест | Кол-во детских садов-новостроек | ед. | 0 | 1 | 4 | 10 |
|  |  | Кол-во дополнительных дошкольных мест в детских садах района за счет рационального использования помещений действующих дошкольных образовательных учреждений | ед. | 130 | 180 | 100 | 20 |
|  |  | Кол-во дополнительных дошкольных мест в детских садах района за счет пристроек к действующим дошкольным образовательным учреждениям | ед. | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 3. | Развитие альтернативных форм дошкольного образования | Кол-во дошкольных образовательных учреждений, имеющих семейные дошкольные группы | ед. | 0 | 3 | 5 | 7 |
|  |  | Кол-во дошкольных образовательных учреждений, имеющие группы кратковременного пребывания | ед. | 1 | 8 | 15 | 22 |
|  |  | Доля частных детских садов от общего количества организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | процент | 2,5 | 7,3 | 11,1 | 13,2 |
| 4. | Развитие государственно-частного партнерства | Кол-во дошкольных учреждений, построенных на условиях государственно-частного партнерства | ед. | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  |  | Кол-во мест, выкупленных за счет средств муниципального бюджета у застройщиков вновь построенных ДОУ в рассрочку | ед. | 0 | 0 | 15 | 30 |
|  |  | Кол-во мест, закупаемых муниципальным образованием у негосударственных организаций по предоставлению услуг дошкольного образования | ед. | 0 | 0 | 40 | 100 |
|  |  | Кол-во мест, вводимых за счет привлечения внебюджетных средств на увеличение кол-ва мест в ДОУ | ед. | 0 | 0 | 10 | 20 |
|  |  | Предоставление льгот негосударственным ДОУ | ед. | 0 | 30 | 100 | 205 |
|  |  | Кол-во дошкольных организаций, участвующих в программе «Билдинг – сад» | ед. | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5. | Осуществление компенсационных выплат родителям детей, не получивших услугу дошкольного образования | Доля родителей детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих на очереди, которым выплачивается компенсация в размере 50 % от стоимости содержания ребенка в детском саду (при условии снятия с очереди) | процент | 0 | 5,9 | 6,6 | 6,8 |
|  |  | Доля родителей (состоящих на учете в соц. защите как малообеспеченные) детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих компенса-ционные выплаты в связи с невозможностью предоставить ребенку место в детском саду | процент | 0 | 3,9 | 6,2 | 8,7 |
| 6 | Возврат в систему бывших зданий детских садов, используемых не по назначению | Кол-во бывших зданий ДОУ, возвращенных в систему дошкольного образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |

V. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

| № п/п | Задачи Программы | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица изме- рения | Методика расчета показателя | Значения базо- вых показате-лей | Статистические источники получения информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение доступности дошкольного образования для населения, проживающего на территории Пушкинского района | Доля детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет, получающих услуги системы дошкольного образования | процент | Количество детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования / общее количество детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет | 44,5 | Данные специального мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | Доля детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования | процент | Количество детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования / общее количество детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет | 57 | Данные специального мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | Доля детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования | процент | Количество детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования / общее количество детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет | 69 | Данные специального мониторингового исследования | Один раз в год |
| 2. | Создание дополнительных дошкольных мест | Кол-во детских садов-новостроек | единиц | Количество детских садов, вводимых в эксплуатацию | 0 | Данные специального мониторингового исследования | Один раз в квартал |
|  |  | Кол-во дополнительных дошкольных мест в детских садах района за счет рационального использования помещений действующих дошкольных образовательных учреждений | единиц | Кол-во дополнительных дошкольных мест в детских садах района за счет рационального использования помещений действующих дошкольных образовательных учреждений | 130 | Данные специального мониторингового исследования | Один раз в квартал |
|  |  | Кол-во дополнительных дошкольных мест в детских садах района за счет пристроек к действующим дошкольным образовательным учреждениям | единиц | Кол-во дополнительных дошкольных мест в детских садах района за счет пристроек к действующим дошкольным образовательным учреждениям | 0 | Данные специального мониторингового исследования | Один раз в квартал |
| 3. | Развитие альтернативных форм дошкольного образования | Доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих семейные дошкольные группы | процент | Количество дошкольных образовательных учреждений, имеющих семейные дошкольные группы / общее количество дошкольных образовательных учреждений | 0 | Данные специального мониторингового исследования | Один раз в квартал |
|  |  | Доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих группы кратковременного пребывания | процент | Количество дошкольных образовательных учреждений, имеющих группы кратковременного пребывания / общее количество дошкольных образовательных учреждений | 1 | Данные специального мониторингового исследования | Один раз в квартал |
|  |  | Доля частных детских садов от общего количества организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | процент | Количество частных детских садов / общее количество организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | 2,5 | Данные специального мониторингового исследования | Один раз в квартал |
| 4. | Развитие государственно-частного партнерства | Кол-во дошкольных учреждений, построенных на условиях государственно-частного партнерства | ед. | Кол-во дошкольных учреждений, построенных на условиях государственно-частного партнерства | 0 | Данные специального мониторингового исследования | Один раз в квартал |
|  |  | Кол-во мест, выкупленных за счет средств муниципального бюджета у застройщиков вновь построенных ДОУ в рассрочку | ед. | Кол-во мест, выкупленных за счет средств муниципального бюджета у застройщиков вновь построенных ДОУ в рассрочку | 0 | Данные специального мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | Кол-во мест, закупаемых муниципальным образованием у негосударственных организаций по предоставлению услуг дошкольного образования | ед. | Кол-во мест, закупаемых муниципальным образованием у негосударственных организаций по предоставлению услуг дошкольного образования | 0 | Данные специального мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | Кол-во мест, вводимых за счет привлечения внебюджетных средств на увеличение кол-ва мест в ДОУ | ед. | Кол-во мест, вводимых за счет привлечения внебюджетных средств на увеличение кол-ва мест в ДОУ | 0 | Данные специального мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | Предоставление льгот негосударственным ДОУ | ед. | Предоставление льгот негосударственным ДОУ | 0 | Данные специального мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | Кол-во дошкольных организаций, участвующих в программе «Билдинг – сад» | ед. | Кол-во дошкольных организаций, участвующих в программе «Билдинг – сад» | 0 | Данные специального мониторингового исследования | Один раз в год |
| 5. | Осуществление компенсационных выплат родителям детей, не получивших услугу дошкольного образования | Доля родителей детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих на очереди, которым выплачивается компенсация в размере 50 % от стоимости содержания ребенка в детском саду (при условии снятия с очереди) | процент | Кол-во родителей детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих компенсацию и снятых с учета на получение места в детском саду \ количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете на получение места в детском саду | 0 | Данные специального мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | Доля родителей (состоящих на учете в соц. защите как малообеспеченные) детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих компенса-ционные выплаты в связи с невозможностью предоставить ребенку место в детском саду | процент | Кол-во родителей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих компенсацию\ количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете на получение места в детском саду | 0 | Данные специального мониторингового исследования | Один раз в год |
| 6 | Возврат в систему бывших зданий детских садов, используемых не по назначению | Кол-во бывших зданий ДОУ, возвращенных в систему дошкольного образования | ед. | Кол-во бывших зданий ДОУ, возвращенных в систему дошкольного образования | 0 | Данные специального мониторингового исследования | Один раз в год |

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств муниципального бюджета, бюджета  Московской области и привлеченных средств.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Пушкинского муниципального района может ежегодно уточняться в соответствии с Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий настоящей Программы в 2012-2014 годах,

составляет  3299,5  млн. рублей,

в том числе:

2012 год –  321,75 млн. рублей;

2013 год –  816,45 млн. рублей;

2014 год –  2161,3 млн. рублей;

из них по источникам:

средства бюджета Московской области составляют  603,0 млн. рублей,

в том числе:

2012 год – 104,75 млн. рублей;

2013 год –  280,75 млн. рублей;

2014 год –   217,5 млн. рублей;

средства  муниципального  бюджета

составляют 630,2  млн. рублей,

в том числе:

2012 год –   66,0 млн. рублей;

2013 год –  225,7  млн. рублей;

2014 год –   338,5  млн. рублей;

Средства бюджетов городских и сельских поселений составляют 72,7 млн.руб.

2012 год –   16,0 млн. рублей;

2013 год –   22,0  млн. рублей;

2014 год –    34,7  млн. рублей;

Привлеченные средства составляют

1993,6 млн. рублей,

в том числе:

2012 год –  135,0 млн. рублей;

2013 год –  288,0 млн. рублей;

2014 год –   1570,6 млн. рублей.

VII. Основные мероприятия, предусмотренные Программой

Программные мероприятия сгруппированы в соответствии с поставленными задачами Программы и представлены в приложении к Программе.

VIII. Управление Программой и контроль за её реализацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется руководителем администрации Пушкинского муниципального района Московской области.

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением перечня мероприятий Программы осуществляется управлением образования администрации Пушкинского муниципального района Московской области.

Ответственность за реализацией Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет  заместитель руководителя администрации, курирующий работу Управления образования администрации Пушкинского муниципального района, являющегося разработчиком программы.

С целью контроля за реализацией Программы управление образования  ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет  по экономике администрации Пушкинского муниципального района оперативный отчет (согласно Приложения 4 Порядка), который содержит:

-перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;

-анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Управление образования ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение руководителю администрации Пушкинского муниципального района с заключением Комитета по экономике администрации Пушкинского муниципального района об оценке эффективности реализации Программы.

После окончания срока реализации Программы управление образования  администрации Пушкинского муниципального района представляет на рассмотрение руководителю администрации Пушкинского муниципального района с заключением Комитета  по экономике администрации Пушкинского муниципального района  не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.