«Утверждаю»

Начальник управления образования

администрации Пушкинского

муниципального района

__________________О.В. Ивченко

М.П.

приказ по управлению образования № 766 от 22.10.2013 г

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся,

освоивших образовательные программы основного общего образования,

с участием территориальной экзаменационной комиссии в 2013/2014 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки | ноябрь 2013-май 2014 |  |
| 1. | Организационные мероприятия |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, общеобразовательные учреждения (далее ОУ) |
| 1.1. | Распределение функций между муниципальным органом управления образованием и общеобразовательными учреждениями по подготовке и проведению ГИА в Пушкинском муниципальном районе в 2014 году | ноябрь |  |
| 1.2. | Сбор предварительной информации о муниципальных общеобразовательных учреждениях, участвующих в государственной итоговой аттестации в новой форме в 2013/2014 учебном году | ноябрь | РЦОИ, Усольцева Т.А. |
| 1.3. | Утверждение организационно-технологической схемы проведения ГИА в Пушкинском муниципальном районе в 2014 году | декабрь | РЦОИ, Усольцева Т.А. |
| 1.4. | Контроль за ходом подготовки к ГИА-9 в новой форме | весь период | Усольцева Т.А. |
| 2. | Утверждение нормативных и распорядительных документов |  |  |
| 2.1. | согласование и представление на утверждение в Министерство образования Московской области состава ТЭК – 2014 года | по запросу Министерства образования МО | Усольцева Т.А. |
| 2.2. | Ознакомление с Положениями: |  |  |
| 2.2.1. | о территориальной экзаменационной комиссии | январь | Усольцева Т.А. |
| 2.2.2. | о предметных комиссиях | февраль | Усольцева Т.А. |
| 2.2.3. | о конфликтной комиссии | апрель | Усольцева Т.А. |
| 2.2.4. | об общественных наблюдателях | апрель | Усольцева Т.А. |
| 2.2.5. | по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА в новой форме | апрель | Усольцева Т.А. |
| 2.2.6. | по организации приема, передачи, учета, хранения и уничтожения материалов и документов ГИА в новой форме | апрель | Усольцева Т.А. |
| 2.3. | Подбор кандидатур для составов: |  |  |
| 2.3.1. | председателей и заместителей председателей территориальных предметных комиссий | ноябрь | Усольцева Т.А., Яковлева Н.Р.. |
| 2.3.2. | руководителей и организаторов ППЭ | до 15.03.2014 г. | Усольцева Т.А. |
| 2.3.3. | конфликтной комиссии | до 01.05.2014 г. | Усольцева Т.А. |
| 2.3.4. | предметных комиссий | до 15.03.2014 г. | Усольцева Т.А., Яковлева Н.Р. |
| 2.3.5. | уполномоченных представителей ТЭК | до 15.03.2014 г. | Усольцева Т.А. |
| 2.4. | Утверждение: |  |  |
| 2.4.1. | схем проведения ГИА | до 01.03.2014 г. | Ивченко О.В., РЦОИ |
| 2.4.2. | унифицированной системы кодировки ОУ-ППЭ и выпускников 9 классов, участвующих в проведении государственной итоговой аттестации в новой форме предметов по выбору | до 01.03.2014 г. | Ивченко О.В., РЦОИ |
| 2.5. | Проверка |  |  |
| 2.5.1. | электронных книг для проведения ГИА – 9 по предметам по выбору | до 15.05.2014 г. | Усольцева Т.А., отв за ГИА – 9 ОУ |
| 2.6. | Предложения для утверждения порядка и схем: | до 15.03.2014 г. | Усольцева Т.А. |
| 2.6.1. | по распределению уполномоченных членов ТЭК по ППЭ | до 15.03.2014 г. | Усольцева Т.А. |
| 2.6.2. | доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ГИА 9 предметов по выбору из ППЭ в РЦОИ | до 01.03.2014 г. | РЦОИ, Усольцева Т.А. |
| 2.6.3. | по распределению по ППЭ участников ГИА по всем предметам | до 01.03.2014 г. | РЦОИ, Усольцева Т.А. |
| 2.7. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | до 15.04.2014 г. | РЦОИ, Усольцева Т.А. |
| 3. | Мероприятия по формированию региональных баз данных |  |  |
| 3.1. | организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с форматом, утвержденным министерством образования Московской области | до 01.02.2014 г. | Усольцева Т.А. |
| 3.2. | подготовка и направление в Министерство образования заявки о планируемом числе выпускников – участников сдачи общеобразовательных предметов по выбору | по запросу Министерства образования МО | Усольцева Т.А. |
| 4. | Организация обучения: |  |  |
| 4.1. | всех категорий участников проведения государственной итоговой аттестации в новой форме в 2014 году | весь период | Усольцева Т.А., Яковлева Н.Р. |
| 4.2. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня: |  |  |
| 4.2.1. | председателей (заместителей председателя) предметных комиссий | по отдельному плану-графику | РЦОИ, Усольцева Т.А. |
| 4.2.2. | организаторов ГИА (по необходимости) | по отдельному плану-графику | Усольцева Т.А. |
| 4.3. | Участие в обучающих семинарах муниципального уровня: |  |  |
| 4.3.1. | состава предметных комиссий | по отдельному плану-графику | Яковлева Н.Р., Усольцева Т.А. |
| 4.3.2. | организаторов ГИА (по необходимости) | по отдельному плану-графику | Усольцева Т.А. |
| 4.4. | Организация обучения по проведению ГИА: |  |  |
| 4.4.1. | участников ГИА правилам заполнения бланков ГИА | до 15.05.2014 г. | Усольцева Т.А., ОУ |
| 4.4.2. | руководителей ППЭ | до 01.05.2014 г. | РЦОИ, Усольцева Т.А. |
| 4.4.3. | организаторов ППЭ | до 15.05.2014 г. | Усольцева Т.А. |
| 5. | Проведение пробного тестирования: |  |  |
|  | - на муниципальном уровне | февраль | Усольцева Т.А. |
|  | - на региональном уровне (математика) | апрель | РЦОИ, Усольцева Т.А. |
| 6. | Информирование о проведении ГИА 9 в новой форме |  |  |
| 6.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА в СМИ | по отдельному плану-графику | Усольцева Т.А. |
| 6.1.1. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА | весь период | Усольцева Т.А. |
| 6.1.2. | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным, муниципальным, школьными | весь период | Усольцева Т.А., Пыхтеев И.С., ОУ |
| 6.2. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА инструкций по проведению ГИА | январь-апрель | РЦОИ, Усольцева Т.А. |
| 6.3. | Организация информационных сайтов и стендов | весь период | Общеобразовательные учреждения |
| П. | Этап проведения | май-июнь 2014 г. |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ГИА |  |  |
| 1.1. | Получение и доставка экзаменационных материалов для ГИА-9 в новой форме | май-июнь | Усольцева Т.А., Валеева Ю.А. |
| 1.2. | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | май-июнь | Усольцева Т.А., ОУ |
| 1.3. | Заседание предметных комиссий по проверке экзаменационных работ учащихся. | май-июнь | Председатели предметных комиссий |
| 1.4. | Заседание территориальной экзаменационной комиссии ( ТЭК) | март - июнь | Председатель ТЭК |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения |  |  |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА | май-июнь 2014 г. | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |
| 2.2. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов по ГИА, их обработки, передачи и хранения | весь период | Усольцева Т.А., ОУ |
| 2.3. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | апрель-июнь | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |
| 3. | Организация и проведение заседаний конфликтной комиссии ГИА: |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение заседаний конфликтной комиссии ГИА по заявлениям участников ГИА-9 общеобразовательных учреждениях района | май-июнь (по необходимости) | Усольцева Т.А., ОУ, конфликтная комиссия |
| Ш. | Этап анализа и выработки предложений | июль-август 2014 г. |  |
| 1. | Подготовка и предоставление: |  |  |
| 1.1. | Отчетных материалов по анализу результатов ГИА – в министерство образования Московской области | июль | Усольцева Т.А. |
| 1.2. | Статистических материалов по анализу результатов ГИА в 9 классах в новой форме | июль-август | Усольцева Т.А. |

Заместитель начальника управления образования		                                                    				Т.А. Усольцева